附件1

三明市物流标准化工作任务分解表

| 序号 |  | 主要任务 | 完成时限 | 责任单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、加强标准的宣传推广，促进标准的有效实施 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 制定物流标准化培训计划，配合商务局举办物流标准化培训班三期以上 | 2017年12月 | 市质监局 |  |
| 2 |  | 配合商务局举办现场观摩会、企业交流会各两期以上 | 2018年3月 | 市质监局 | 各县（市）市场监管局（质监局） |
| 3 |  | 利用网站、电视、报刊等媒体宣传物流标准化，市局完成三篇（次）以上，各县（市）局完成两篇（次）以上 | 2018年3月 | 市质监局，各县（市）市场监管局（质监局） |  |
| 4 |  | 深入辖区企业，帮助企业收集、完备现行物流标准，编制标准目录，建立专项档案，有效推广技术服务及设施设备标准各40项以上，服务平台相关标准10项以上 | 2018年3月 | 市质监局，各县（市）市场监管局（质监局） |  |
| 二、抓好标准规范制订，提高标准化管理水平 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 开展辖区试点企业标准规范研制的调研，制定项目计划并立项达三项以上 | 2017年10月 | 市质监局，各县（市）市场监管局（质监局） | 市质检所、市审查技术中心 |
| 2 |  | 帮助企业做好标准项目的数据采集、试验验证、可行性分析 | 2017年12月 | 市质监局，各县（市）市场监管局（质监局） | 市质检所、市审查技术中心 |
| 3 |  | 帮助企业起草相关物流标准规范 | 2017年12月 | 市质监局，各县（市）市场监管局（质监局） | 市质检所、市审查技术中心 |
| 4 |  | 组织专家研讨、审定，标准审查发布 | 2018年3月 | 市质监局，各县（市）市场监管局（质监局） | 市质检所、市审查技术中心 |
| 三、推行企业标准化，提升企业物流水平 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 督促、帮助辖区试点企业制定标准体系建立实施方案，明确步骤、时间安排 | 2017年8月 | 市质监局，各县（市）市场监管局（质监局） |  |
| 2 |  | 指导辖区试点企业编制标准体系基本框架 | 2017年11月 | 各县（市）市场监管局（质监局） | 市质监局、市质检所、市审查技术中心 |
| 3 |  | 指导辖区试点企业制订技术标准、管理标准、工作标准，建立完善的标准体系 | 2018年2月 | 各县（市）市场监管局（质监局） | 市质监局、市质检所、市审查技术中心 |
| 4 |  | 对辖区试点企业标准体系运行情况进行考核 | 2018年3月 | 市质监局，各县（市）市场监管局（质监局） | 市质监局、市质检所、市审查技术中心 |
| 5 |  | 各县（市）确定一个以上物流标准化示范企业或基地，制定相应工作计划并实施培育 | 2018年3月 | 各县（市）市场监管局（质监局） |  |
| 四、开展质量管理认证，增强企业市场竞争力 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 确定质量认证企业 | 2017年8月 | 市质监局，各县（市）市场监管局（质监局） |  |
| 2 |  | 帮助企业导入现代化质量管理体系 | 2017年11月 | 各县（市）市场监管局（质监局） |  |
| 3 |  | 指导试点企业完成质量管理手册和程序性文件的编制工作 | 2017年12月 | 各县（市）市场监管局（质监局） |  |
| 4 |  | 通过质量管理体系认证，并获得认证证书 | 2018年3月 | 市质监局，各县（市）市场监管局（质监局） |  |
| 五、落实保障措施，确保试点工作顺利进行 |  |  |  |  |  |
| 1 | 制定物流标准化工作计划，建立工作机制 |  | 2017年6月 | 各县（市）市场监管局（质监局） |  |
| 2 | 明确分管领导，定岗定责，报市质监局备案 |  | 2017年6月 | 各县（市）市场监管局（质监局） |  |
| 3 | 开展宣传、项目初审、技术指导等工作，建立相应工作档案 |  | 2018年3月 | 各县（市）市场监管局（质监局） |  |